## Tabla 9 Resumen de proyectos PA
No. | Proyecto | Área | Fin Programado | Estrategia | AP% | AR% T1 | AR% T2 | AR% T3 | Observaciones
3 | Lineamientos para la colaboración con la justicia | UPR | 42036 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | Se concluyó la consulta pública. El anteproyecto está listo para someter a consideración del Pleno
7 | Price CAP | UPR | 42036 | Política Regulatoria y de Competencia en los Sectores de TyR | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se espera el informe final del panel de expertos del sistema de precios tope. Una vez recibido se analizará la información y podría tomarse en cuenta para definir: el factor de ajuste y el nivel inicial de la canasta de los servicios regulados de TELMEX.
8 | Estrategia Internacional | CGAI | 42036 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 0.75 | 0.75 |  | Se encuentra en revisión por parte de Pleno.
12 | Número único armonizado a nivel nacional para servicios de emergencia | UCS | 42064 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | Se incluyó como parte de los lineamientos para la colaboración con la justicia, ambos proyectos concluirán en la misma fecha.
13 | Lineamientos Generales sobre las Audiencias | UMCA | 42064 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | Se está desarrollando el proyecto final, considerando el análisis de todos los comentarios recibidos durante la consulta pública
14 | Lineamientos o Criterios Generales para el Otorgamiento de Concesiones de Uso Social Comunitarias e Indígenas | UMCA | 42064 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | Proyecto concluido
15 | Reglas para el Otorgamiento de Autorizaciones | UCS | 42064 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | Proyecto concluido
16 | Reglas para el Régimen de Concesionamiento en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión | UCS | 42064 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | Proyecto concluido
19 | Código Industrial de Buenas Prácticas | CGPU | 42064 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ¿?
20 | Propuesta de Regulación ex ante sobre la Red Compartida | UPR | 42095 | Despliegue y Modernización de la Infraestructura de las TyR | 1 | N/A | 0.5 | 1 | Proyecto Concluido
21 | Lineamientos para el Despliegue de Infraestructura y Operación de la Red Troncal | UPR | 42095 | Despliegue y Modernización de la Infraestructura de las TyR | 1 | N/A | 0.5 | 0.75 | El anteproyecto está listo para someter a consideración del Pleno
22 | Lineamientos para la Transición de Permisos de Radiodifusión al Régimen de Concesión Establecido en la LFTR | UCS | 42095 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | 0.75 | 1 | Proyecto Concluido
24 | Diseño de la Base de Datos Central del IFT | CGPE | 42095 | Fortalecimiento Institucional | 1 | N/A | 0 | 0.25 | Se cuenta con un diseño inicial de la base de datos de información estadística del IFT
27 | Ofertas Públicas de Referencia de Desagregación Efectiva de la Red Pública Local del AEP | UPR | 42125 | Política Regulatoria y de Competencia en los Sectores de TyR | 1 | N/A | 0.25 | 0.5 | Se notificó al AEP el requerimiento para realizar las modificaciones a sus Ofertas de referencia.
28 | Índices y Parámetros de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles | UPR | 42125 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | N/A | 0.5 | 0.75 | El anteproyecto se encuentra listo para someter a consideración del Pleno
30 | Lineamientos y Políticas en Materia de Accesibilidad para Usuarios con Discapacidad | CGPU | 42156 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 1 | N/A | 0 | 0.5 | Se realizó la consulta pública y se está fortaleciendo el Anteproyecto para su versión final
33 | Disposición Técnica de Límites de Exposición Máxima para Seres Humanos a Radiaciones Electromagnéticas no Ionizantes en el Intervalo de 100 kHz a 300 GHz | UPR | 42156 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | 0.25 | 0.5 | Se realizó la consulta pública y se está fortaleciendo el Anteproyecto para su versión final
35 | Desarrollo de una Metodología para la Valuación del Espectro en México | UER | 42186 | Política del Espectro Radioeléctrico | 1 | N/A | N/A | 1 | Proyecto Concluido.
37 | Ampliar Equipamiento y Capacidades del Software Atoll | UPR | 42186 | Política Regulatoria y de Competencia en los Sectores de TyR | 1 | N/A | N/A | 0 | En proceso de contratación
39 | Sistema Electrónico de Gestión Móvil y Fijo del AEP | UPR | 42186 | Política Regulatoria y de Competencia en los Sectores de TyR | 1 | N/A | N/A | 0 | Se reprogramó la fecha de fin de proyecto para el año 2016
40 | Lineamientos para la Conformación y Administración del Inventario de Trámites y Servicios en Telecomunicaciones y Radiodifusión | CGMR | 42186 | Fortalecimiento Institucional | 1 | N/A | 0.25 | 0.75 | Se modificó el alcance del proyecto el cual no contará con consulta pública y se espera el visto bueno del Presidente del Instituto para su aprobación el último trimestre del año.
42 | Indicadores de Desempeño del IFT | CGPE | 42186 | Fortalecimiento Institucional | 1 | N/A | N/A | 0.5 | Los documentos están listos para revisión por parte del Pleno.
46 | Lineamientos Generales para la Autorización de Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico | UER | 42217 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | N/A | 0.5 | Se realizó la consulta pública y se está fortaleciendo el Anteproyecto para su versión final
47 | Lineamientos para la Operación de OMVs | UPR | 42217 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | 0.25 | 0.5 | Se realizó la consulta pública y se está fortaleciendo el Anteproyecto para su versión final
48 | Disposición Técnica IFT-001-2014: Especificaciones Y Requerimientos Mínimos para la Instalación y Operación de Estaciones de Radiodifusión en AM | UPR | 42217 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | 0.25 | 1 | Proyecto Concluido
50 | Actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias | UER | 42217 | Política del Espectro Radioeléctrico | 1 | N/A | N/A | 1 | Proyecto Concluido
52 | Lineamientos que Establecen el Procedimiento para Resolver sobre Avisos de Concentración ex post | UCE | 42248 | Política Regulatoria y de Competencia en los Sectores de TyR | 1 | N/A | N/A | 0.75 | Los lineamientos se encuentran listos y serán internos
54 | Uso Óptimo de la Banda 2.5 GHz | UER | 42248 | Política del Espectro Radioeléctrico | 1 | N/A | N/A | 1 | Proyecto Concluido
57 | Emisión de la Disposición Técnica que Reemplaza a la NOM-121-SCT1-2009 | UPR | 42248 | Normatividad de los Sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión | 1 | N/A | N/A | 0.75 | Se realizó la consulta pública y se cuenta con el Anteproyecto para aprobación del Pleno
59 | Identificación de Espectro Protegido | UER | 42248 | Política del Espectro Radioeléctrico | 1 | N/A | N/A | 1 | Proyecto Concluido
84 | Colaboración con la Secretaría de Economía para la Elaboración de la NOM para Garantizar la Protección Efectiva de los Derechos de los Usuarios | CGPU | 42339 | Derechos e Intereses de los Usuarios y las Audiencias | 0 | N/A | N/A | 1 | Se entregó a la Secretaria de Economía el documento con la propuesta de la NOM quedando con esto concluida la participación del Instituto con este tema.